| Projet : | MEFISTO |
| --- | --- |
| Objet : | COMPTE RENDU REUNION N°26 |
| Date : | 29 avril 2002 |
| Présents : | LP, PLa, DA, DC, PS, SL, CB |
| Diffusion : | participants +, JJO, FRA, CL, OM |
| Ordre du jour : | Approbation CR n°25 Avancement PSA (Pla, DC) Avancement thèse DA Avancement ARCELOR (PLa) Travaux Expression de besoin acquisition (DC) Expression de modification table (PS) Contrats en préparation Autres points |
| Prochaine réunion : |  |

# CR DE LA REUNION N° 25 DU 29/3/02

LP propose de faire une liste de tâches. Confère annexe 1.

# Avancement des études

## Etude Y67 (PLa)

### Analyse essais XES

Observations. Présentation des images de MEB sur les états de surfaces des tôles.  Les surfaces initiales sont formées de plateau.

• Le MC/VST présente beaucoup de transfert dans les premières centaines de cycles et des rayures à 7200 cycles. A 7200 cycles, la tôle présente une surface de plateau.

• Pour le TiN/HIT, à 7200 cycles il y a de l'écaillage local (2 zones) et du transfert au milieu du rayon. Il n'y a pas de défauts en entrée ou en sortie. La tôle est très "chahutée".

• Pour le CrN/Balzers, la matrice a une usure abrasive en entrée et sortie de rayon et moindre au milieu.  L'état de surface de la tôle ressemble à celui du MC/VST.

Ces observations sont à rapprocher des résultats de simulation numérique.

Les mesures de topo ont été réalisées.

Les dépouillements de topo et les analyses par logiciels DA sont à faire. Il y a un problème de transfert de fichier entre le rugo et le programme de DA. Transférer le programme de topo de DA à SL pour utilisation plus systématique dans Y67.

### Essais HLE

Fin des essais HLE. Les tôles ont été prélevées. Les premières observations de la matrice CrN/Balzers, montrent un état de surface au milieu identique à celui de la XES sur les entrée-sortie, alors que l'entrée-sortie ici est plus faible.

• Réunion de discussion sur les résultats de rugo (PLa, SL, CB, 2/5/02 - 10h-12h)

• Réunion de discussion entre résultats d'essais et simulation numériques (PLa, LP, 3/5/02 - 10h-12h)

• Transférer le programme de topo de DA à SL (SL, DA, 3/5)

• Finaliser le CRA n°2 pour diffusion à PSA (PLa, LP, 3/5/02)

• Prélevement HLE pour essais mécanique (DC, 18/5/02)

• Essais de traction XES et HLE (LP, 6/02)

## Autres

Rugosités. Les tôles qui semblent les plus rayés (1-nu, 2 CrN ou TiN, 4-MC) ont des changements rugosités Ra inverses :1-MC … 2-nu (pas d'effet) . La variation rugosité de tôle n'est pas un paramètre important pour la dégradation de la tôle.

Texture des revêtements. Les revêtements CrN , Balzers(Y67)  et HIT (X65), n'ont pas les mêmes textures. Les MC/VSt et TiN/HIT ont tous les deux des couches de TiN en surfaces mais les textures sont différentes et une réponse à l'endurance différente. Continuer la surveillance de la texture.

Il faudrait reprendre un CrN /Balzers avec une tôle inox.

Caractéristiques mécaniques des tôles XES. Des éprouvettes ont été découpés. Essais de traction à faire. Faire un prélèvement sur des HLE.

• Finaliser le CRA n°2 pour diffusion à PSA (Pla, 5/4/02).

• Prélèvement de tôle HLE (DC, 12/4/02).

• Essais de traction (LP, 20/4/02).

## Essais thèse DA

### Mesure de coefficient de frottement sur le rayon matrice de R6, outil X160, nu et XES/1mm

Premier essais réalisés. La tôle ne passait pas dans le redresseur et le rayon n'a pas été usé de manière homogène. Modification de la géométrie matrice mais pas satisfaisant.

DA souligne un problème de bavures sur les essais de thèse en cours. En n'utilisant pas le redresseur des problèmes de défauts de tôle perturbent les essais (bavure, effet de tuile).

Les participants  proposent à Djelali de reprendre les travaux avec le redresseur.

### Evolution de la dégradation d'un rayon de matrice

Il s'agit de mettre au point un procédure pour suivre la dégradation d'un outil nu et d'un revêtu MC et donc de déterminer le nombre de cycle critique. Les 2 outils seront passés sur la même bobine. La suite des travaux sera fixée sur la base de ces premiers résultats des essais.

DA et DC proposent à Alexandre MORELA de suivre les essais et les observations à partir de mardi .

• Prévenir AM pour les essais (DC, 29/3/02).

• Plan de travail pour les autres essais (DA, 5/4/02).

## EADS

EADS a été recontactée. Pas d'urgence de leur coté, deplus restructuration activité de EADS. Du notre pas de disponibilité de MEFISTO avant 8/02 (PSA, Da, USINOR). Les relancer en 4/02 ou 5/02.

• Contacter Mme CHAINE (LP, CB, 4/02).

## TFE-ARCELOR

Réunion d'avancement avec Ch. MAGNY le 2/4/02 pour discuter des essais. Révision du planning en fonction des essais prévus. Attention aux dates d'approvisionnement des tôles.

• Discussion essais, planning ARCELOR (Pla, AM,LP ,2/4/02).

# TraVAUX

## Sécurité

Examen du CR de visite sécurité du 1/3/02.

1-Extincteur au sol : Pas en charge de MEFISTO.

Demande de travaux à SG/ST (DC, 5/4/02).

2-Neutralisation de la sécurité d'ouverture des portes : Lié aujourd'hui au dégraissage des essais Y67. Refixer les contacteurs sur les portes et interrompre l'essais tous les 100 cycles (à définir) pour vérifier l'état de dégraissage de la tôle

Fixation des contacteurs sur les portes (DC, 2/4/02)

3-Tableau blanc : Le rendre à SG/ST et demander un nouveau tableau à positionner devant l'établi. Déplacer l'armoire 2 à coté de l'armoire 1 à la place du tableau blanc.

Commande tableau blanc (PLa, 12/4/02)

4-Eliminer bouteilles en verre pour dissolvants :

Flacons  à porter à la benne (DC, 5/4/02)

## Acquisition (DC)

Depuis plusieurs mois, on recherche à définir les besoins de mesures et d'acquisition. Aucun CdC n'a été transmis à PLa par LP ou DA (réunion MEFISTO n°10, 10/1/01).

Il a donc lieu de reprendre les besoins d'acquisition et des conditions d'utilisation. Un tour de table des besoins donne :

• Efforts outils : 3 voies.

• Informations moteurs (couple moteur, couple freinage, vitesses) : 4 voies.

• Températures : 4 à 6 voies.

• Déformations : 3 à 9 voies.

Soit de 14 à 22 voies , ce qui est supérieur au besoin exprimé en 1/01 (15 voies).

En préparation de la définition d'un CdC (DC, LP, 15/4/02), faire un inventaire des besoins et l'envoyer aux différents utilisateurs afin de préparer le CdC (DC, LP, 5/4/02).

• Enquête besoins utilisation (DC, LP, 5/4/02).

## Expression du besoin des travaux de la table (PS)

Pierre présente un projet d'expression de besoin sur la re-conception de la table. On s'accorde à conserver une référence comme étant l'axe de tôle . Les réglages en cas de changement de largeur de tôle sont à faire sur le dérouleur et l'enrouleur  (bagues, … ). Intégrer des guidages de tôles entre les dérouleur et enrouleur. La pression de contact sous le serre-flan ne semble pas homogène. L'ébavureur étudié en 2001 par projet IFI3 est à intégrer.

• Transmission des fichiers CAO IDEAS de MEFISTO (PS, LP, 30/4/02).

• CdC améliorations performances MEFISTO (PS, LP, 30/4/02).

# Autres questions

CB demande quelles sont les nouveautés du pilote. DA signale que l'on peut en plus des possibilités de 12/02, on peut faire l'acquisition de l'intensite du moto-variateur d'enroulement.

# Planning

En l'état des informations au 28/3/02 : 3 études en cours ou prévues (cf. Annexe 1).

• Y67, reste 2 jours : les 11-12/4/02.

• Thèse DA 2 au 4/4/90 puis du 22/4/02 au 25/4/02

• ARCELOR/SOLLAC Florange : Démarrage au 27/5/02 mais si possible avec DA à partir du  13/5/02.  Attention à la période 13/5/02 du 7/6/02.

• Mise à jour du planning MEFISTO et diffusion (LP, 2/4/02).

# ANNEXE 1 : Planning MEFISTO