| Projet : | MEFISTO |
| --- | --- |
| Objet : | COMPTE RENDU REUNION N°27 |
| Date : | 21 mai 2002 |
| Présents : | LP, PLa, DA, DC, PS, CB |
| Diffusion : | participants +, JJO, FRA, , SL, CL, OM |
| Ordre du jour : | Approbation CR n°26 Avancement des essais PSA (Pla, DC) thèse DA ARCELOR (PLa) Contrats en préparation EADS Travaux Avancement d'étude développement Expression de besoin acquisition (DC) Expression de modification table (PS) Autres points |
| Prochaine réunion : | Prochaine réunion 17/6/02 – 10h-12h Avancement des essais TFE et TDA. |

# CR DE LA REUNION N° 26 DU 29/4/02

OK - RAS.

# Avancement ETUDES essais

## Etude Y67 (PLa)

### Avancement des tâches

• Essais de traction : prélèvement tôles fait. Découpe éprouvette à faire

• Découpe des éprouvettes de traction HLE (PLa, 17/6/02)

• Essais  sur XES et HLE (PLa, >17/6/02)

• Rugosité de tôle : Nouvelles mesures en cours. Attente des résultats de rugosité et de topo pour voir si on met en évidence une variation de la rugosité dans le sens longitudinale car les photos indiquent des variations visuelle d'état de surface. 75%

Voir si la mesure de brillance pourrait apporter une indication globale.

• Mesure au brillancemètre sur tôles XES et HLE prélevés (CB, PLa, 7/6/02)

• Mesure au brillancemètre pour les essais sur tôles XES de DA (CD, DA, 7/6/02)

• Essai phases 2.2 : fini 100%

• Mesure de DRX sur TiN et CrN. Différence entre revêtement et massif de TiN. Sur le TiN du MC/VST, il y a également une évolution de texture qui peut avoir deux causes : enlèvement de matière ou évolution avec le passage de tôle. Forte différence entre les CrN/CETIM et CrN/PSA.

• Rapport d'avancement n°2. Sur les tôles XES, les classements des état de surface d'outils est inverse à celui de la tôle.

• Sortie du rapport d'avancement n°2  (PLa, 24/5/02)

• Essais et simulation. Dans la simulation numérique (c f. Annexe1). Essais, TiN écaillage dans le centre du rayon et pas ailleurs, CrN usure abrasive à l'entrée et 2ème environ à 80°. Dans la thèse à DA, expérimentalement 2 zones à 0° et entre 30°-45° pour 70°.

• Nouvelle comparaison essais/calculs avec des résultats écrits PSA et TDA (PLa, LP, CB, DA, 28/5/02)

• Demander autorisation de benne pour les tôles pré-étude (PLa, 17/6/02)

• Demander autorisation de benne pour les tôles études (PCB, 17/6/02)

## Thèse DA (DA)

### Excédent de tôle PUM dans la livraison du 1/3/02

Accord OM. DA re-contacte PUM pour qu'ils reprennent les 3 tonnes restantes.

• Contacter  PUM (DA, 29/5/02).

• Repérage des palettes  (PLa, 22/5/02)

### Avancement essais

2 essais nus à 70° (Nu-1-1, Nu-1-2), mais 2 résultats différents, 2 transferts observés l'un avec grattons et l'autre sans rien de marqué à partir de 600 cycles. Les 2 rayons sont d'état de surface différents. P. Cledat avait signalé un  risque de piqures d'oxydation. A réflechir.

Nouvel essais à 70° à refaire (Nu-1-3) et mesure sur frottement.

• Esssais d'endurance Nu-1-3 (DA, DC, CB, 24/5/02).

• Planning à reprendre (DA, CB, PLa, 10h-10h30 22/5/02).

### Transfert du programme de rugo

Travaux en cours. 2 versions sont envisager par DA à SL. Dans l'immédiat donne la version standard, la moins intéractive.

## TFE-ARCELOR (PLa)

Les outils seront approvisionnés pour le 7/6/02 par CRM. Les tôles vont arrivées ces jours-ci. Les tôles CETIM et PSA sont à mettre dehors. Seules les PSA/XES et HLE de la phase 2 sont à garder à l'intérieur. Toutes les palettes à sortir seront étiquettées.

Les essais ne démarreront pas avant le 10/6/02.Soutenance du TFE le 20/6/02 à de 10h-11h.

Procédure essais. PLa à rédiger la procédure d'essais. Elle disponible pour A. MORELA (cf. Annexe 3).

• Planning à reprendre (AM, PLa, 10h-10h30 22/5/02).

• Repérage des palettes  (PLa, 22/5/02)

# DEV ELOPPEMENT MEFISTO

## Acquisition (DC)

Pas de questions à la présentation du besoin (CRR n°26, 29/4/02). DC a avancée sur le CDC fonctionnel.

CB demande d'inclure une mesure de coefficient de frottement.

• Modification de la mesure du coefficient de frottement (CB, DC, 31/5/02)

• CdC acquisition (DC, LP, 24/5/02)

## Expression du besoin des travaux de la table (PS)

Pas de questions à la présentation du besoin (CRR n°26, 29/4/02). Pas de solution commerciale de CODETEC, il proposerait une solution de brosse. Il doit passer à l'EMAC. Les dimensions ont été relevées. Le rapport sur l'ébavureur a été retrouvé. Discussion avec FRO pour le tendeur de tôles.

• Dimension maximale de la zone matrice pour étude table  CSTN (CB, 17/6/02).

• Re-contacter CODETEC pour solution de dégraissage (PS, PLa, 17/6/02).

• CdC table d'essais (PS, LP, 7/6/02)

## Sécurité

Relancer la demande de position des extincteurs.

• Mail à SG/ST pour le repositionnement (LP, 22/6/02)

# Autres questions

EADS. CB a vu Mme CHAINE le 15/5 à Saint Eloi. La question de dégradation des outils n'est plus d'actualité. Attendre 9/02 pour en reparler

• Contact Mme CHAINE (CB, 9/02)

Communication. Metrre l'accent sur la communication des résultats acquis. Publication et conférence en reprenant la trame de Karlstadt.

• Reprise de l'article (PLa, LP, 7-6/02)

# Planning

A discuter avec PLA, CB, DC le 22/5/02 à 10h-10h30 (Annexe 2).

• Planning à reprendre (AM, PLa, 10h-10h30 22/5/02).

# ANNEXE 1 : Liste des tâches au 21/05/02

# ANNEXE 2 : Planning MEFISTO au 22/05/02

Prochaine Mise à Jour : le 10/6/02

# ANNEXE 3 : Procédure d'essais (Pla)

Procédure d’essais MEFISTO

Suivie lors du projet Y67

# Approvisionnement tôles

## Commande tôle

Coordonnées fournisseur :

PUM

Division CISAPUM

1-3 place de la Belgique

51076 REIMS Cedex

Tél. : 03 26 84 65 65

Fax. : 03 26 84 66 50

Dimensions bobine :

Poids max : 150 kg

Diamètre int. : 400 mm

Largeur tôle : 50 mm

## Réception tôle

Mesure de dureté : le prélèvement de tôle se fait par « scie cloche » à la perçeuse et faite

# Approvisionnement outils

## Commande outils

Coordonnées fournisseurs :

Usinage et traitement thermique :

- CRM S.A.

Plateau de la Grillatié

BP 30

81000 CARMAUX

Tél. : 05 63 80 25 32

Fax. : 05 63 80 25 33

Contact : Pierre Viarouge – Tél. : 05 63 80 25 39

Traitement de surface :

Revêtement multicouche TiN-TiCN-TiC  (CVD)

- VST

Hohe Flum Str. 22

D-79650 SCHOPFHEIM

Tél. : 00 49 76 22 39 99 44

Contact France : Gérard Stoecklin – Tél . : 06 80 63 49 88 – Fax. : 00 49 76 22 39 99 47

Revêtement CrN :

- Balzers

Z.A. Chesnes

BP 731

38297 Saint Quentin Fallavier Cedex

Tél. : 04 74 95 68 18		Fax : 04 74 95 68 77

Contact : Pierre Bechetoille – Tél. : 04 74 95 22 51

Revêtement TiN :

- HIT-Bodycote

ZI Route de Crouy

60530 Neuilly en Thelle

Tél. : 03 44 26 86 00		Fax : 03 44 26 86 30

Correspondant : Mr Matte

Notre code client : MA1803

## Réception outils

Après usinage et traitement thermique A VERIFIER :

- Cotes

- Dureté en différents points

- Rugosité

Remplir la fiche de suivi par outil qui servira ensuite pendant les essais.

# Essais MEFISTO

## Montage outils

## Montage tôle

## Fiche d’essai

Chaque outil à une fiche de suivi (cf annexe 1)

Il faudrait rajouter à cette fiche la références des bobines utilisées.

## Fichier global

Un fichier Excel permet le suivi et l’enregistrement de tous les essais (cf exemple ci-dessous)

### Il faudrait rajouter à ce tableau les références des bobines

# Observation MEB

## Placement outil

- L’outil est placé sur un support en V perpendiculairement à la porte de la chambre et les trous de fixation vers la droite.

- On repère les coordonnées de l’angle supérieur de l’outil (à gauche sur l’image MEB) et de l’angle inférieur (à droite sur l’image MEB), ce qui permet de calculer les coordonnées du « centre du rayon ».

- On commence par l’image du centre du rayon (le centre de cette image correspondant au centre du rayon)

- On se déplace toujours de la même distance à l’aide de la platine motorisée de façon à ce que les images aient une zone de recouvrement afin de pouvoir reconstituer le rayon de l’outil. (Pour un rayon de 6, il faut 5 images)

## Fiche d’observation

Chaque photo est repérée sur la fiche d’observation MEB (cf annexe 2)

# Analyses DRX

## Mesure d’épaisseur

Se fait par rocking curve sur un pic du substrat ou de la couche inférieure pour les multicouches

## Mesure de texture

Se fait pour l’instant en combinant plusieurs rocking curve

## Mesure de contraintes

Avec le SETX

# Analyse rugosimétrie

- Mesure de topographie :

L’objectif de ce type de mesure est de pouvoir quantifier une usure du profile ou une estimation quantitative du transfert de la tôle sur l’outil.

- Mesure de « profilo »

Ces mesures sont réalisée à l’entrée (a), au milieu (b) et en sortie (c) du rayon sur deux zones de part et d’autre du centre de la matrice

ANNEXE 1

ANNEXE 2

# Text boxes

Entrée

Sortie

Entrée

Sortie

Sortie

Entrée

a

b

c